## 求職者向け
画面名 | ファイル | 主な機能 | 実装状況 | 備考
ホーム／求人検索 | seeker-jobs.html | 職種・勤務地・勤務形態・勤務日で求人を検索 | 実装済み | 2026-07-22にUI全面リニューアル（JobMedley/Green風デザイン）
求人詳細・応募 | job-detail.html | 求人詳細の閲覧、応募フォーム送信 | 実装済み | 応募にはプロフィール・履歴書の入力完了が必須（未入力なら自動誘導）
マイページ（ダッシュボード） | seeker-dashboard.html | 応募状況サマリー、おすすめ求人の表示 | 実装済み
応募管理 | seeker-applications.html | 自分の応募一覧、ステータス確認、チャットへの導線 | 実装済み | 応募のキャンセル機能は未実装
プロフィール編集 | seeker-profile.html | 氏名・生年月日・資格・経験・希望条件の登録編集、年齢自動計算 | 実装済み | 生年月日からの年齢計算バグ（タイムゾーンずれ）を2026-07-22に修正
履歴書作成 | seeker-resume.html | 学歴・免許資格・職務経歴・自己PRの登録 | 実装済み
メッセージ（チャット） | application-chat.html | 求人者とのやり取り、既読管理、採用決定の受信 | 実装済み（簡易リアルタイム） | 5秒間隔のポーリングで更新。WebSocket等の真のリアルタイムではない
新規会員登録 | register-seeker.html | アカウント作成 | 実装済み
資格証明書アップロード | seeker-profile.html 内 | 資格証明書ファイルの添付 | プロトタイプのみ | ファイル選択UIのみで、実際のファイル保存は未実装
お知らせ | seeker-dashboard.html サイドナビ | 運営からのお知らせ表示 | 未実装（準備中） | ナビ項目のみ存在、機能なし
応募キャンセル | - | 求職者が自分から応募を取り消す | 未実装 | リリース前開発チェックリストに記載
応募の不採用ステータス | - | 「応募済み→選考中→採用決定／不採用」のうち不採用フロー | 未実装 | 現状は応募済み・選考中・採用決定の3状態のみ
パスワード再設定／メール確認 | - | パスワードを忘れた場合の再設定、メール確認 | 未実装